## Hoja 1
ID | Riesgo | Categoria | Fuente del Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Criticidad | Estrategia | Plan de Acción | Responsable
1 | Retraso en desarrollo por mala estimación de tiempos | Operacional | Planificación del equipo | Negativo | Alta | Alto | Crítico | Mitigar | Crear cronograma detallado con buffers, reuniones semanales de avance y redistribución temprana de carga | Alison Ibarra | Crítico | Riesgo alto, requiere acciones inmediatas
2 | Fallas en integración entre Frontend y Backend | Tecnológico | Desarrollo del sistema | Negativo | Alta | Alto | Crítico | Mitigar | Integrar por fases, definir contratos API, y realizar pruebas integrales cada semana | Italo Muñoz | Atención | Riesgo medio, requiere seguimiento
3 | Consultas de búsqueda de empleo devuelven resultados incorrectos | Tecnológico | Base de datos / lógica | Negativo | Media | Alto | Atención | Mitigar | Validar queries, crear casos de prueba de búsqueda y monitorear logs de resultados | José Figueroa | Aceptable | Riesgo bajo, no requiere acción fuerte
4 | Vulnerabilidad en manejo de datos sensibles | Normativo y legal | Seguridad de la información | Negativo | Media | Alto | Atención | Evitar | Implementar validaciones, cifrado, buenas prácticas OWASP y auditorías de código | Italo Muñoz | Oportunidad Clave | Son beneficios, no riesgos
5 | Caída del sistema o del hosting en pruebas/despliegue | Tecnológico | Infraestructura Cloud | Negativo | Media | Alto | Atención | Transferir | Usar servicios cloud con respaldo y SLA (ej: Railway/Render/Cloudflare), habilitar reinicio automático | Italo Muñoz
6 | Pérdida de avances por falta de respaldos o mal uso de Git | Tecnológico | Gestión de repositorio | Negativo | Baja | Alto | Atención | Evitar | Definir flujo Git obligatorio (commits, ramas, PRs), respaldos remotos y revisión entre pares | Juan Ignacio Márquez
7 | Rotación o baja participación de un integrante del equipo | Humano y laboral | Disponibilidad del equipo | Negativo | Media | Medio | Atención | Mitigar | Documentar tareas, crear checklist por módulo y compartir conocimiento entre integrantes | Alison Ibarra
8 | Falta de claridad en requerimientos funcionales | Operacional | Definición del alcance | Negativo | Media | Alto | Atención | Mitigar | Validar formalmente requerimientos con profesor y equipo antes de construir cada módulo | Alison Ibarra
9 | Experiencia de usuario confusa o poco intuitiva | Satisfacción del cliente | Diseño UX/UI | Negativo | Media | Medio | Atención | Mitigar | Hacer pruebas con usuarios reales, prototipado iterativo y ajustes según feedback | Juan Ignacio Márquez
10 | Desbordes en tiempos causados por reordenar tareas (cascada rígida) | Operacional | Metodología en cascada | Negativo | Media | Medio | Atención | Mitigar | Dividir entregables por sub-hitos funcionales y priorizar módulos críticos | Alison Ibarra
11 | Costos extra por herramientas o despliegue no planificados | Financiero | Recursos del proyecto | Negativo | Baja | Medio | Aceptable | Aceptar | Limitar uso de servicios pagados, priorizar herramientas gratuitas o créditos estudiantiles | Alison Ibarra
12 | Incumplimiento de normativa de protección de datos (Chile) | Normativo y legal | Gestión de datos personales | Negativo | Baja | Alto | Atención | Evitar | Documentar políticas de privacidad, limitar datos sensibles y aplicar normas de protección de datos | Juan Ignacio Márquez
13 | Baja calidad en pruebas por falta de tiempo | Operacional | Etapa de testing | Negativo | Alta | Alto | Crítico | Mitigar | Implementar plan de pruebas priorizadas (smoke + casos críticos primero) | Juan Ignacio Márquez
14 | Lentitud del sistema por mala optimización de consultas o front | Tecnológico | Rendimiento del sistema | Negativo | Media | Medio | Atención | Mitigar | Optimizar consultas, agregar paginación, debounce en buscador y caché donde aplique | Italo Muñoz
15 | Rechazo del sistema por no cumplir expectativas docentes o usuarios | Satisfacción del cliente | Validación final | Negativo | Baja | Alto | Atención | Transferir | Presentar demos periódicas, recopilar feedback y ajustar antes de la entrega final | Alison Ibarra
16 | Mejora de competencias técnicas del equipo gracias al proyecto | Humano y laboral | Desarrollo del equipo | Positivo | Alta | Medio | Oportunidad Clave | Mejorar | Registrar aprendizajes, rotar tareas y documentar procesos técnicos | José Figueroa
17 | Posibilidad de continuar el proyecto como producto real | Financiero | Potencial de negocio | Positivo | Media | Alto | Oportunidad Clave | Explotar | Diseñar arquitectura escalable y desarrollar pitch post-defensa para presentación real | Alison Ibarra
18 | Buena recepción del sistema por su utilidad en el mercado laboral | Satisfacción del cliente | Necesidades del usuario | Positivo | Media | Alto | Oportunidad Clave | Explotar | Preparar demo atractiva, métricas visuales y testimonio de validación del problema | Alison Ibarra
19 | Implementación de mejoras innovadoras (como IA o analítica) | Tecnológico | Evolución del sistema | Positivo | Baja | Medio | Oportunidad Clave | Mejorar | Crear backlog de mejoras post-MVP (IA, sugerencias, análisis, matching, etc.) | José Figueroa
20 | Optimización del proceso de reclutamiento para empresas | Operacional | Uso real de la plataforma | Positivo | Alta | Alto | Oportunidad Clave | Explotar | Medir tiempos de postulación, visualizar eficiencia en dashboard y mostrar valor del sistema | Juan Ignacio Márquez