## Hoja 1
Matriz de Seguimiento de Status del Proyecto
ID | Tarea o Entregable | Responsable | Semana | Estado | % Avance | Observaciones
1.1.1.1 | Elaborar acta de constitución | Jefe de Proyecto | 1 | Completado | 100% | Documento aprobado por docente
1.1.1.2 | Asignación de roles y responsabilidades | Jefe de Proyecto | 1 | Completado | 100% | Matriz RACI aprobada
1.1.1.3 | Validación del alcance preliminar | Analista de Requerimientos | 1 | Completado | 100% | Alcance validado sin observaciones
1.1.2.1 | Documentación de requerimientos | Analista de Requerimientos | 2 | Completado | 100% | Documento aprobado por docente
1.1.2.2 | Validación de requerimientos con el equipo | Analista de Requerimientos | 2 | Completado | 100% | Revisión con equipo finalizada
1.1.3.1 | Crear cronograma Gantt | Jefe de Proyecto | 3 | Completado | 100% | Cronograma aprobado
1.1.3.2 | Definir reuniones de seguimiento | Jefe de Proyecto | 3 | Completado | 100% | Agenda aprobada y compartida
1.1.3.3 | Establecer métricas de control de avances | Jefe de Proyecto | 3 | Completado | 100% | Métricas revisadas y aprobadas
1.2.1.1 | Diagrama de arquitectura | Diseñador de Sistemas | 4 | Completado | 100% | Diagrama aprobado
1.2.1.2 | Especificación de diseño funcional | Diseñador de Sistemas | 4 | Completado | 100% | Documento aprobado
1.2.2.1 | Diseño lógico y físico | Diseñador de Sistemas | 5 | Completado | 100% | Modelo aprobado
1.2.2.2 | Revisión y validación del modelo con el equipo | Diseñador de Sistemas | 5 | Completado | 100% | Validación final exitosa
1.3.1.1 | Creación de tablas, relaciones y rutinas SQL | Desarrollador | 6 | Completado | 100% | Base de datos funcional
1.3.1.2 | Pruebas iniciales de consultas | Desarrollador | 6 | Completado | 100% | Todas consultas correctas
1.3.2.1 | Implementación de APIs y servicios | Desarrollador | 2025-08-07 | Completado | 100% | APIs funcionando
1.3.2.2 | Pruebas unitarias iniciales | Desarrollador | 9 | Completado | 100% | Todos los módulos pasan pruebas
1.3.3.1 | Creación de interfaces web y paneles | Desarrollador | 10 | Completado | 100% | Interfaces aprobadas
1.3.3.2 | Integración con backend | Desarrollador | 11 | Completado | 100% | Plataforma integrada
1.4.1.1 | Conexión frontend, backend y base de datos | Desarrollador | 12 | Completado | 100% | Sistema integrado
1.4.1.2 | Pruebas integrales del sistema | Tester | 12 | Completado | 100% | Funcionalidades correctas
1.4.2.1 | Corrección de errores detectados | Desarrollador | 13 | Completado | 100% | Errores críticos solucionados
1.4.2.2 | Validación funcional y de seguridad | Tester | 13 | Completado | 100% | Sistema seguro y validado
1.5.1.1 | Revisión de vulnerabilidades y ajustes de seguridad | Tester | 14 | Completado | 100% | Vulnerabilidades corregidas
1.5.1.2 | Optimización de rendimiento del sistema | Desarrollador | 14 | Completado | 100% | Rendimiento aceptable
1.5.1.3 | Verificación de consistencia de datos | Desarrollador | 14 | Completado | 100% | Datos consistentes
1.5.2.1 | Migración de base de datos a producción | Desarrollador | 15 | Completado | 100% | Migración sin errores
1.5.2.2 | Despliegue backend y frontend en servidores finales | Desarrollador | 15 | Completado | 100% | Sistema desplegado
1.5.2.3 | Configuración de accesos y roles de usuario | Jefe de Proyecto | 15 | Completado | 100% | Accesos configurados
1.5.3.1 | Pruebas finales de integración y aceptación de usuario | Tester | 16 | Completado | 100% | Funcionalidades integradas
1.5.3.2 | Corrección de errores detectados en producción | Desarrollador | 16 | Completado | 100% | Errores críticos solucionados
1.5.3.3 | Validación de funcionalidades críticas y métricas de desempeño | Tester | 17 | Completado | 100% | Sistema listo para entrega
1.6.1.1 | Preparación de documentación final | Jefe de Proyecto | 18 | Completado | 100% | Documentación compilada
1.6.1.2 | Presentación final ante comisión | Jefe de Proyecto | 18 | Completado | 100% | Presentación realizada y aprobada