## Hoja 1
ID Cambio | Descripción del Cambio | Solicitante | Prioridad | Impacto Estimado | Responsable Implementación | Fecha Solicitud | Estado Aprobación | Comentarios / Resolución
CC-001 | Migración de almacenamiento local a AWS S3 para CVs. | Arquitecto (Italo) | Alta | Medio (Infraestructura) | Italo Muñoz | 2025-10-20 | Cerrado | Implementado para mejorar escalabilidad y persistencia de archivos.
CC-002 | Incorporación de Doble Factor de Autenticación (2FA). | Seguridad (Juan) | Alta | Alto (Seguridad) | Jose Figueroa | 2025-11-05 | Cerrado | Requisito de seguridad crítico agregado al sprint de autenticación.
CC-003 | Ajuste de estilos CSS para vista móvil del tablero Kanban. | QA (Juan) | Baja | Bajo (Frontend) | Alison Ibarra | 2025-11-26 | Cerrado | Detectado en pruebas de usabilidad. Corregido