## Matriz RACI
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Jefe de Proyecto | Analista de Requerimientos | Diseñador de Sistemas | Desarrollador | Tester
1.1.1.1. | Elaborar acta de constitución | R | A | C | C | I
1.1.1.2. | Asignación de roles y responsabilidades | R | A | C | C | I
1.1.1.3. | Validación del alcance preliminar | A | R | C | C | I
1.1.2.1. | Documentación de requerimientos | A | R | C | C | I
1.1.2.2. | Validación de requerimientos con el equipo | A | R | C | C | I
1.1.3.1. | Crear cronograma Gantt | R | A | C | C | I
1.1.3.2. | Definir reuniones de seguimiento | R | A | C | C | I
1.1.3.3. | Establecer métricas de control de avances | R | A | C | C | I
1.2.1.1. | Diagrama de arquitectura (frontend, backend, base de datos, nube) | A | C | R | C | I
1.2.1.2. | Especificación de diseño funcional | A | C | R | C | I
1.2.2.1. | Diseño lógico y físico | A | C | R | C | I
1.2.2.2. | Revisión y validación del modelo con el equipo | A | C | R | C | I
1.3.1.1. | Creación de tablas, relaciones y rutinas SQL | A | C | C | R | I
1.3.1.2. | Pruebas iniciales de consultas | A | C | C | R | I
1.3.2.1. | Implementación de APIs y servicios | A | C | C | R | I
1.3.2.2. | Pruebas unitarias iniciales | A | C | C | R | I
1.3.3.1. | Creación de interfaces web y paneles | A | C | C | R | I
1.3.3.2. | Integración con backend | A | C | C | R | I
1.4.1.1. | Conexión frontend, backend y base de datos | A | C | C | R | I
1.4.1.2. | Pruebas integrales del sistema | A | C | I | C | R
1.4.2.1. | Corrección de errores detectados | A | C | I | R | C
1.4.2.2. | Validación funcional y de seguridad | A | C | I | C | R
1.5.1.1. | Revisión de vulnerabilidades y ajustes de seguridad | A | C | I | C | R
1.5.1.2. | Optimización de rendimiento del sistema | A | C | I | R | C
1.5.1.3. | Verificación de consistencia de datos en base de datos y módulos | A | C | I | R | C
1.5.2.1. | Migración de base de datos a entorno de producción | A | C | I | R | C
1.5.2.2. | Despliegue de backend y frontend en servidores finales | A | C | I | R | C
1.5.2.3. | Configuración de accesos y roles de usuario | R | C | A | I | C
1.5.3.1. | Pruebas finales de integración y aceptación de usuario | A | C | I | C | R
1.5.3.2. | Corrección de errores detectados en producción | A | C | I | R | C
1.5.3.3. | Validación de funcionalidades críticas y métricas de desempeño | A | C | I | C | R
1.6.1.1. | Preparación de documentación final | R | A | C | C | I
1.6.1.2. | Presentación final ante comisión | R | A | C | C | I