## Vista de Árbol
1. JobFlex Plataforma de Empleo Multiperfil
1.1. Análisis |  | 1.2 Diseño |  | 1.3 Desarrollo |  | 1.4 Pruebas |  | 1.5 Implementación / Producción |  | 1.6 Cierre
1.1.1. Definición de objetivos, alcance y responsables |  | 1.2.1. Diseño de arquitectura general |  | 1.3.1. Desarrollo de base de datos |  | 1.4.1. Integración de módulos |  | 1.5.1. Ajustes finales de seguridad, rendimiento y consistencia de datos |  | 1.6.1. Preparación y entrega de presentación del proyecto
| 1.1.1.1. Elaborar acta de constitución |  | 1.2.1.1. Diagrama de arquitectura (frontend, backend, base de datos, nube) |  | 1.3.1.1. Creación de tablas, relaciones y rutinas SQL |  | 1.4.1.1. Conexión frontend, backend y base de datos |  | 1.5.1.1. Revisión de vulnerabilidades y ajustes de seguridad |  | 1.6.1.1. Preparación de documentación final
| 1.1.1.2. Asignación de roles y responsabilidades |  | 1.2.1.2. Especificación de diseño funcional |  | 1.3.1.2. Pruebas iniciales de consultas |  | 1.4.1.2. Pruebas integrales del sistema |  | 1.5.1.2. Optimización de rendimiento del sistema |  | 1.6.1.2. Presentación final ante comisión
| 1.1.1.3. Validación del alcance preliminar | 1.2.2. Modelado de base de datos |  | 1.3.2. Desarrollo Backend – Lógica de negocio y servicios |  | 1.4.2. Pruebas unitarias, integrales y validación de la plataforma |  |  | 1.5.1.3. Verificación de consistencia de datos en base de datos y módulos
1.1.2. Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales |  |  | 1.2.2.1. Diseño lógico y físico |  | 1.3.2.1. Implementación de APIs y servicios |  | 1.4.2.1. Corrección de errores detectados | 1.5.2. Paso a producción
| 1.1.2.1. Documentación de requerimientos |  | 1.2.2.2. Revisión y validación del modelo con el equipo |  | 1.3.2.2. Pruebas unitarias iniciales |  | 1.4.2.2. Validación funcional y de seguridad |  | 1.5.2.1. Migración de base de datos a entorno de producción
| 1.1.2.2. Validación de requerimientos con el equipo |  |  | 1.3.3. Desarrollo Frontend – Interfaz de usuarios y empresas |  |  |  |  | 1.5.2.2. Despliegue de backend y frontend en servidores finales
1.1.3. Planificación y seguimiento inicial |  |  |  |  | 1.3.3.1. Creación de interfaces web y paneles |  |  |  | 1.5.2.3. Configuración de accesos y roles de usuario
| 1.1.3.1. Crear cronograma Gantt |  |  |  | 1.3.3.2. Integración con backend |  |  | 1.5.3. Pruebas finales en entorno de producción y corrección de observaciones
| 1.1.3.2. Definir reuniones de seguimiento | [7 empty] | 1.5.3.1. Pruebas finales de integración y aceptación de usuario
| 1.1.3.3. Establecer métricas de control de avances | [7 empty] | 1.5.3.2. Corrección de errores detectados en producción
1.5.3.3. Validación de funcionalidades críticas y métricas de desempeño

## Diccionario EDT
Diccionario EDT
Codigo | Nombre Paquete de Trabajo | Descripción | Entregable / Resultado Esperado | Semana | Responsable | Criterio de Aceptación | Recursos Principales | Dependencias
1.1.1.1. | Elaborar acta de constitución | Redacción del documento formal que define objetivos, alcance preliminar, participantes y aprobación del proyecto. | Acta de constitución aprobada | 1 | Jefe de Proyecto | Documento firmado y aprobado por docente a cargo | Acta de Constitución / Plantilla PMBOK | Ninguna (Actividad Inicial)
1.1.1.2. | Asignación de roles y responsabilidades | Definir funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo del proyecto. | Matriz RACI o equivalente | 1 | Jefe de Proyecto | Matriz RACI aprobada y firmada por docente y equipo | Acta de Constitución | 1.1.1.1.
1.1.1.3. | Validación del alcance preliminar | Revisión con el equipo para confirmar el alcance definido y su alineación con los objetivos. | Documento de alcance validado | 1 | Analista de Requerimientos | Alcance preliminar validado por docente y equipo sin observaciones críticas | Acta de Constitución | 1.1.1.1.
1.1.2.1. | Documentación de requerimientos | Levantamiento, análisis y registro de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Documento de especificación de requerimientos | 2 | Analista de Requerimientos | Documento revisado y aprobado por el docente, sin vacíos en los requerimientos esenciales | Documento de especificación de requerimientos | 1.1.1.3
1.1.2.2. | Validación de requerimientos con el equipo | Revisión del documento de requerimientos con el equipo de proyecto para asegurar claridad, factibilidad y consistencia con los objetivos del proyecto. | Documento de requerimientos validado | 2 | Analista de Requerimientos | Documento validado por el docente y equipo sin observaciones críticas | Documento de especificación de requerimientos | 1.1.2.1
1.1.3.1. | Crear cronograma Gantt | Elaboración del cronograma del proyecto, asignando tiempos estimados a cada actividad según la EDT y metodología cascada. | Cronograma Gantt | 3 | Jefe de Proyecto | Cronograma revisado y aprobado por el docente | Plantilla Gantt | 1.1.2.2
1.1.3.2. | Definir reuniones de seguimiento | Definición de calendario y objetivos de reuniones de seguimiento del proyecto. | Agenda de reuniones de seguimiento | 3 | Jefe de Proyecto | Agenda aprobada por docente y compartida con el equipo | Documento de planificación de reuniones | 1.1.3.1
1.1.3.3. | Establecer métricas de control de avances | Definición de indicadores y métricas para monitorear el progreso de cada actividad. | Documento de métricas y control de avances | 3 | Jefe de Proyecto | Métricas revisadas y aprobadas por docente | Documento de métricas | 1.1.3.1
1.2.1.1. | Diagrama de arquitectura (frontend, backend, base de datos, nube) | Creación del diagrama que representa la arquitectura general del sistema, incluyendo componentes de frontend, backend, base de datos y nube. | Diagrama de arquitectura | 4 | Diseñador de Sistemas | Diagrama revisado y aprobado por el docente, reflejando todos los componentes principales del sistema | Plantilla de diagramas / Software de diagramación | 1.1.3.3
1.2.1.2. | Especificación de diseño funcional | Documentación detallada del diseño funcional de la plataforma, describiendo cómo cada módulo cumplirá los requisitos del proyecto. | Documento de especificación funcional | 4 | Diseñador de Sistemas | Documento aprobado por el docente, coherente con los requerimientos y diagrama de arquitectura | Documento de especificación funcional | 1.2.1.1
1.2.2.1. | Diseño lógico y físico | Elaboración del diseño lógico y físico de la base de datos, incluyendo tablas, relaciones y normalización de datos. | Modelo lógico y físico de la base de datos | 5 | Diseñador de Sistemas | Modelos revisados y aprobados por el docente, consistentes con la arquitectura general | Software de modelado de base de datos | 1.2.1.2
1.2.2.2. | Revisión y validación del modelo con el equipo | Revisión del diseño de base de datos con el equipo de proyecto para asegurar consistencia, coherencia y factibilidad. | Modelo validado por el equipo | 5 | Diseñador de Sistemas | Modelo aprobado por el docente y validado por el equipo sin observaciones críticas | Modelo lógico y físico de la base de datos | 1.2.2.1
1.3.1.1. | Creación de tablas, relaciones y rutinas SQL | Construcción de la base de datos definiendo tablas, relaciones, llaves primarias y foráneas, y rutinas SQL necesarias. | Base de datos con tablas y relaciones creadas | 6 | Desarrollador | Base de datos funcional revisada por el docente, sin errores de estructura | Modelo lógico y físico de la base de datos | 1.2.2.2
1.3.1.2. | Pruebas iniciales de consultas | Ejecución de consultas básicas y rutinas para validar integridad y funcionamiento de la base de datos. | Reporte de pruebas con resultados correctos | 6 | Desarrollador | Todas las consultas y rutinas funcionan según lo esperado sin errores | Base de datos creada | 1.3.1.1
1.3.2.1. | Implementación de APIs y servicios | Desarrollo de APIs y servicios que permitan la comunicación entre frontend y backend, incluyendo lógica de negocio y conexiones con la base de datos. | APIs y servicios funcionales | 7 - 8 | Desarrollador | APIs probadas individualmente y funcionando según los requerimientos | Base de datos y documentación de requerimientos | 1.3.1.2
1.3.2.2. | Pruebas unitarias iniciales | Pruebas de cada módulo y servicio de manera individual para verificar correcto funcionamiento de la lógica y cumplimiento de requerimientos. | Reporte de pruebas unitarias con resultados satisfactorios | 9 | Desarrollador | Todos los módulos pasan las pruebas unitarias sin errores críticos | APIs y servicios implementados | 1.3.2.1
1.3.3.1. | Creación de interfaces web y paneles | Desarrollo de las interfaces de usuario y paneles para empresas, siguiendo los mockups y diseño funcional definido. | Interfaces web funcionales | 10 | Desarrollador | Interfaces revisadas y aprobadas por el docente, consistentes con diseño funcional | Documento de diseño funcional | 1.3.2.2
1.3.3.2. | Integración con backend | Conexión e integración de frontend con backend y servicios, asegurando el correcto flujo de datos y funcionalidades. | Plataforma integrada y funcional | 11 | Desarrollador | Integración exitosa sin errores de comunicación entre frontend y backend | Interfaces web y APIs implementadas | 1.3.3.1
1.4.1.1. | Conexión frontend, backend y base de datos | Integración de los módulos de frontend, backend y base de datos para garantizar la comunicación correcta entre todos los componentes del sistema. | Sistema integrado | 12 | Desarrollador | Todos los módulos conectados correctamente, flujo de datos funcional sin errores | APIs, base de datos e interfaces web | 1.3.3.2
1.4.1.2. | Pruebas integrales del sistema | Ejecución de pruebas de todo el sistema para verificar funcionamiento conjunto de módulos, validando requerimientos y desempeño general. | Reporte de pruebas integrales | 12 | Tester | Todas las funcionalidades cumplen los requerimientos definidos y sin fallos críticos | Sistema integrado | 1.4.1.1
1.4.2.1. | Corrección de errores detectados | Identificación y resolución de errores encontrados durante las pruebas integrales, aplicando ajustes en módulos afectados. | Sistema con errores corregidos | 13 | Desarrollador | Todos los errores críticos detectados en pruebas integrales solucionados | Reporte de pruebas integrales | 1.4.1.2
1.4.2.2. | Validación funcional y de seguridad | Revisión final de funcionalidades y pruebas de seguridad para asegurar que el sistema cumpla los estándares de calidad y protección de datos. | Sistema validado funcional y seguro | 13 | Tester | Sistema aprobado por el docente, funcionalidades correctas y sin vulnerabilidades graves | Sistema corregido | 1.4.2.1
1.5.1.1. | Revisión de vulnerabilidades y ajustes de seguridad | Análisis del sistema para identificar vulnerabilidades y aplicar ajustes de seguridad necesarios. | Sistema seguro y protegido | 14 | Tester | Vulnerabilidades detectadas corregidas y sistema aprobado por docente | Sistema integrado | 1.4.2.2
1.5.1.2. | Optimización de rendimiento del sistema | Ajustes y mejoras para asegurar eficiencia, tiempos de respuesta adecuados y estabilidad general. | Sistema optimizado | 14 | Desarrollador | Sistema con rendimiento aceptable según métricas definidas | Sistema seguro | 1.5.1.1
1.5.1.3. | Verificación de consistencia de datos en base de datos y módulos | Revisión y validación de integridad de datos entre la base y los módulos de la aplicación. | Datos consistentes | 14 | Desarrollador | No existen inconsistencias entre base de datos y módulos | Base de datos y sistema optimizado | 1.5.1.2
1.5.2.1. | Migración de base de datos a entorno de producción | Transferencia de la base de datos desde ambiente de desarrollo a producción, asegurando integridad. | Base de datos migrada | 15 | Desarrollador | Migración sin pérdida de datos ni errores | Base de datos validada | 1.5.1.3
1.5.2.2. | Despliegue de backend y frontend en servidores finales | Instalación y configuración de aplicaciones en servidores de producción. | Sistema desplegado | 15 | Desarrollador | Sistema accesible y funcional en producción | Aplicación y servidores | 1.5.2.1
1.5.2.3. | Configuración de accesos y roles de usuario | Definición de permisos y perfiles para usuarios y administradores en producción. | Sistema con accesos configurados | 15 | Jefe de Proyecto | Roles correctamente asignados y probados | Sistema desplegado | 1.5.2.2
1.5.3.1. | Pruebas finales de integración y aceptación de usuario | Ejecución de pruebas completas en producción para validar funcionamiento integral. | Reporte de pruebas finales | 16 | Tester | Todas las funcionalidades integradas funcionan correctamente según requerimientos | Sistema en producción | 1.5.2.3
1.5.3.2. | Corrección de errores detectados en producción | Solución de errores encontrados durante pruebas finales en el entorno de producción. | Sistema libre de errores críticos | 16 | Desarrollador | Todos los errores críticos solucionados | Reporte de pruebas finales | 1.5.3.1
1.5.3.3. | Validación de funcionalidades críticas y métricas de desempeño | Comprobación de que las funcionalidades principales cumplen con requisitos de calidad y desempeño. | Sistema validado y listo para entrega | 17 | Tester | Sistema aprobado por docente y cumpliendo métricas de desempeño | Sistema corregido | 1.5.3.2
1.6.1.1. | Preparación de documentación final | Compilación y organización de todos los documentos del proyecto (acta, EDT, cronograma, matriz de riesgos, plan de pruebas, etc.) en un informe formal de cierre. | Documentación final del proyecto | 18 | Jefe de Proyecto | Informe completo, estructurado y aprobado por el docente | Todos los documentos del proyecto | 1.5.3.3
1.6.1.2. | Presentación final ante comisión | Exposición formal de los resultados, funcionamiento del sistema y proceso seguido, frente a la comisión evaluadora. | Presentación final realizada | 18 | Jefe de Proyecto | Presentación realizada en tiempo, con aprobación de la comisión | Documentación final + sistema implementado | 1.6.1.1